## LIST
開工日 | 工單 | 產品編號 | 預計 產量 | 領料單 | 整體 料齊率 | ASSY | PACKING | 重點提示 | 需領料數 | 未領料數 | 進料狀況內容 | 產銷 出貨日 | 延遲料況 | 類別
| MO02-20260121003 | 9-00-IES2042FXSSSC#############-00_XXB21 | 20 |  | 100% | v | v | 5/4已發料 |  |  |  | 2026-05-15
| 5141-20260223002 | 9_IGPS9842GTP_XXB0 | 35 |  | 100% | v | v | 5/4已發料 |  |  |  | TBD
| MO02-20260210001 | 9_IGMC111GPB_XXB0 | 100 |  | 100% | v | v | 5/5已發料
| MO02-20260106001 | 9_IGSP9164GCHV_EUB0 | 50 |  | 100% | v | v | 5/5已發料
| 5141-20260310004 | 9-EF-LT28GFHVRR################-00_EUB10 | 18 |  | 100% | v | v | 5/5已發料 |  |  |  | 2026-05-27
| 5141-20251205001 | 9-CY-IESWSL28MHV###############-00_XXB11 | 31 |  | 100% | v | V | 5/6已齊料
| MO02-20260126002 | 9-00-IGS1080A##################-00_XXB30 | 200 |  | 100% | v | V | 5/6已齊料 |  |  |  | 2026-05-15
| MO02-20260126001 | 9_IGS1042GPA_XXB0 | 100 |  | 100% | v | V | 5/6已齊料 |  |  |  | 2026-05-25
| 5140-20260312001 | 9-00-TGPSW9082GFMMM12XQSMVIP54#-00_XXS01 | 3 |  | 100% | v | v | 5/7已齊料 |  |  |  | 試產
| MO02-20260121010 | 9-00-RGSP9000HV################-00_EUB20 | 30 |  | 100% | v | v | 5/7已齊料 |  |  |  | 2026-05-22
| MO02-20260210010 | 9_IGPS1411GTP24VV5_XXB0 | 50 |  | 100% | v | v | 5/7已齊料
| 5141-20260330010 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 850 |  | 100% | v | v | 5/7已齊料
| 5230-20260401001 | 9-FS-OLBT5GA1485###############-00_XXB10 | 80 |  | 100% | v | v | 5/7已齊料
| MO02-20260210011 | 9_IGS1042GPA_XXB0 | 100 |  | 100% | v | v | 5/7已發放 |  |  |  | 2026-05-25
| MO02-20260210004 | 9_IGS150B_XXB0 | 100 |  | 100% | v | v | 5/8已齊料 |  |  |  | 2026-05-22
| MO02-20260305003 | 9_IMG43124G_TWB30 | 20 |  | 100% | v | v | 5/6已齊料 |  |  |  | 2026-06-12
| 5141-20260416003 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 1000 |  | 100% | V | V | 5/9已齊料
| MO02-20260211001 | 9-FO-SLN050####################-00_XXB30 | 100 |  | 100% | V | V | 5/11已發放
| 5141-20260323002 | 9-Y3-TYCIES15-U-B30 | 100 |  | 100% | V | V | 5/11已發放 |  |  |  | 2026-05-28
| 5141-20260212001 | 9-Y3-TYCIES15-U-B30 | 100 |  | 100% | V | V | 5/11已發放
| MO02-20260223001 | 9-00-IGPS9084GPLA##############-00_XXB10 | 200 |  | 100% | V | V | 5/12已齊料 |  |  |  | 2026-05-27
| MO02-20260202002 | 9-00-SWM80GT###################-00_XXB10 | 100 |  | 100% | V | V | 5/12已齊料
| MO02-20260121002 | 9-00-SWM04GP4##################-00_XXB20 | 100 |  | 100% | V | V | 5/13已齊料 |  |  |  | 2026-05-28
| MO02-20260204001 | 9-00-IGPS1082GP24V#############-00_XXB20 | 20 |  | 100% | V | V | 5/14已發料 |  |  |  | 5/20-(MAX) |  | PCBA
| 5141-20250910001 | 9-FN-FSR216FPOE################-00_XXB11 | 800 |  | 100% | V | V | 5/14已發料 |  |  |  | 5/29*100 6/5*100 6/12*250 6/18*350
| MO02-20260126003 | 9-00-IGS182GP##################-00_XXB10 | 50 |  | 100% | V | V | 5/14已發料 |  |  |  | 2026-05-29 | 5-70-CY-IESWEL108GT2GESFP#########-11B10 5-70-00-IGS182GP##################-M1B10 | PCBA
2026/04/15 | MO02-20260126005 | 9-00-IES3080###################-00_XXB13 | 20 |  | 100% | V | V | 5/18已齊料
2026/05/05 | MO02-20260121001 | 9_IGSP9164GCHV_EUB0 | 50 |  | 100% | V | V | 5/20齊料
2026/04/15 | 5141-20260312001 | 9-ZH-IAR630D###################-00_CNB15 | 100 |  | 100% | V | V | 5/21已齊料 |  |  |  | 2026-06-22
2026/05/13 | MO02-20260224003 | 9-00-SWM04GP4##################-00_XXB20 | 100 |  | 100% | V | V | 5/22已齊料 |  |  |  | 2026-06-11 |  | 包材
2026/05/26 | MO02-20260210003 | 9-00-IGS1080A##################-00_XXB30 | 200 |  | 100% | V | V | 5/23已齊料
2026/05/08 | 5230-20260422002 | 9-9W-IMC111FBSS20BIDIB3########-00_XXC10 | 94 |  | 100% | V | V | 5/25已齊料
2026/05/05 | MO02-20260202003 | 9_SWM08GP_XXB0 | 100 |  | 100% | V | V | 5/25已齊料 |  |  |  | 2026-06-05 |  | PCBA
2026/05/18 | MO02-20260226001 | 9_IES1080AV2_XXB0 | 200 |  | 100% | V | V | 5/25已齊料 |  |  |  | #N/A |  | PCBA
2026/05/14 | 5141-20260401001 | 9-3K-IESWEL08BR################-00_XXB21 | 100 |  | 100% | V | V | 5/26已發放 |  |  |  | 2026-06-04
2026/06/03 | MO02-20260210007 | 9-00-IMC121FBMMSCV3############-00_XXD10 | 200 |  | 100% | V | V | 5/27已發放 | 25 | 0 |  | 6/18*137
2026/05/13 | 5141-20260330003 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 1800 |  | 100% | V | V | 5/27已發放 | 23 | 0 |  | 6/15-國智*1500
2026/06/01 | 5141-20260427004 | 9-00-SWM20GTHSR################-00_XXB12 | 12 |  | 100% | V | V | 5/29齊料 | 24 | 0
2026/05/20 | MO02-20260303003 | 9-00-TINJ101M1224V#############-00_XXB10 | 57 |  | 100% | v | v | 6/1齊料 | 25 | 0 |  | 2026-06-12
2026/05/04 | 5141-20260224001 | 9-BV-LF1084GP##################-00_XXB20 | 91 |  | 100% | V | V | 6/2齊料 | 36 | 0 |  | 6/10*13
2026/05/13 | 5141-20260330011 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 1750 |  | 100% | v | V | 6/2齊料 | 25 | 0 |  | 6/15-國智*750，6/29-國智*1000
2026/05/20 | MO02-20260303002 | 9-00-IGPS9084GPLA24V###########-00_XXB20 | 50 |  | 100% | v | v | 6/2齊料 | 49 | 0 |  | 2026-06-17
2026/06/02 | MO02-20260326002 | 9_IAR1424G_EUB30 | 20 |  | 100% | V | V | 6/3齊料 | 47 | 0
2026/06/04 | 5141-20260306001 | 9-JW-TD100#####################-00_XXB10 | 1300 |  | 100% | V | V | 6/4齊料 | 19 | 0 |  | 6/12*500，6/18*800
2026/04/24 | 5141-20260224002 | 9-ZH-IAR630C###################-00_CNB14 | 100 |  | 100% | v | v | 6/4齊料 | 33 | 0 |  | 2026-06-26
2026/05/15 | MO02-20260225001 | 9_IGS9812GP_XXB0 | 24 |  | 100% | V | V | 6/5齊料 | 41 | 0 |  | 2026-06-22
2026/05/08 | 5140-20260306001 | 9-00-TESW180M12WVIP67##########-00_XXB10 | 25 |  | 100% | V | V | 6/8齊料 | 11 | 0 |  | 試產
2026/05/29 | 5141-20260312003 | 9-00-IGS9084GPLA###############-00_XXB20 | 100 |  | 100% | V | V | 6/9齊料 | 38 |  |  | 2026-06-17
2026/06/01 | 5141-20260330017 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 1200 |  | 100% | v | v | 6/9齊料 | 23 | 0 |  | 6/26-寶橋*1200
2026/06/03 | 5141-20260409001 | 9_IGPS9084GPV2_XXB1 | 25 |  | 100% | v | v | 6/9齊料 | 51 | 0 |  | 2026-06-26
2026/05/05 | MO02-20260119002 | 9-00-SWM80GT###################-00_XXB10 | 100 |  | 100% | V | V | 6/11齊料 | 17 | 0 |  | 2026-06-18
2026/06/10 | 5141-20260409004 | 9-00-IGPSP9084GPLA#############-00_XXB10 | 30 |  | 100% | v | v | 6/24->6/17*2、6/26*28 6/12齊料 | 39 | 0 |  | 6/17*2、6/26*28
2026/04/29 | MO02-20260210006 | 9-00-IGS182GP##################-00_XXB20 | 100 |  | 100% | V | V | 6/12齊料 | 26 | 0 |  | 2026-06-18
2026/05/22 | MO02-20260331003 | 9-00-SWM80GT###################-00_XXB10 | 200 |  | 100% | V | V | 6/12齊料 | 17 |  |  | 2026-06-24
2026/06/12 | MO02-20260224001 | 9-00-IGPS9084GPLA##############-00_XXB10 | 225 |  | 100% | V | V | 6/15齊料 | 39 | 0 |  | 2026-06-30
2026/04/29 | 5141-20260115002 | 9-EF-LT28GFHVRR################-00_EUB10 | 67 |  | 100% | V | V | 6/16齊料 | 51 | 0 |  | 6/24*5
2026/06/08 | MO02-20260331001 | 9_SWM08GP_XXB0 | 100 |  | 100% | V | V | 6/16齊料 | 15 | 0 |  | 2026-06-30
2026/06/02 | 5141-20260417013 | 9-70-RGSP9000HV################-00_EUB20 | 100 |  | 100% | V | V | 6/16齊料 | 15 | 0 |  | 2026-07-03
2026/05/18 | MO02-20260310001 | 9_INJ102GT24V_XXB1 | 120 |  | 100% | V | V | 6/18齊料 | 33 | 0 |  | 2026-06-26 |  | PCBA
2026/06/17 | MO02-20260401002 | 9-00-IMC121FBMMSCV3############-00_XXD10 | 400 |  | 100% | V | V | 6/22齊料 | 25 | 0 |  | 2026-07-15
2026/06/10 | 5141-20260424001 | 9_RGS9244GP_USB0 | 20 |  | 100% | V | V | 6/22齊料 | 45 | 0 |  | 7月初
2026/04/22 | 5141-20251113001 | 9-ZH-CPGSR9220#################-00_XXB11 | 165 |  | 95.45% | N/A | V-2/5 | 4PCS唐佑重工 6PCS廠內重工 | 22 | 1 | 5-70-ZH-CPGSR9220#################-11B11*10(N/A) | 6/29*138(裸板出貨,目標6/26出貨-有多少出貨剩下下個出貨日出貨7/3) | 5-70-ZH-CPGSR9220#################-11B11 | PCBA
2026/05/26 | 5141-20260330012 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 2500 |  | 96% | V | 2026-06-26 |  | 25 | 1 | 1901-43K-361339T003-PB021*135(6/26) | 7/13-寶橋*1000，7/31-寶橋*1500
2026/06/04 | MO02-20260511001 | 9-00-INJ102GT24V###############-00_XXB20 | 35 | 0 | 0% | 2026-06-23 |  |  | 30 | 30 | 5-70-CY-INJ102GT24V###############-11B10*31(STOCK) 5-70_INJ102GT24V-0E-B0*35(STOCK) | 2026-07-03
2026/06/08 | MO02-20260401004 | 9-00-TINJ101M1224V#############-00_XXB10 | 50 | 5410-20260617007 | 0% | 2026-06-23 |  |  | 49 | 49
2026/06/10 | 5141-20260409003 | 9_IGPS9084GPV2_XXB1 | 30 | 5410-20260622002 | 86.27% | V |  |  | 51 | 7 |  | 2026-07-10
2026/06/23 | 5141-20260323005 | 9-ZH-SWS4TX2PA#################-00_XXB12 | 50 |  | 0% | 2026-06-23 |  |  | 25 | 25 | 5-70-00-RELAYLU3TOHF32FA##########-A2B10*50(6/22)
2026/05/25 | MO02-20260306002 | 9_IDS312L_XXB0 | 100 |  |  |  |  | 6/22新增 可發料
2026/05/20 | 5141-20260303001 | 9-TY-AMG5708GAT4SP240TD########-00_XXB10 | 100 |  | 94.29% | V |  | 缺2包材 | 35 | 2 |  | 2026-06-30
2026/06/03 | 5141-20260323004 | 9-ZH-SWS4TX2PA#################-00_XXB12 | 50 |  | 92% | 2026-06-23 |  |  | 25 | 2 | 5-70-00-RELAYLU3TOHF32FA##########-A2B10*50(6/22)
2026/06/09 | 5141-20260209002 | 9-RV-IGMGP83244GC+D4G##########-00_XXB10 | 50 |  | 75% | 2026-06-23 |  |  | 60 | 15 | 5-70-00-IGMGP83244GC+D4G##########-I1B10*48(5/25)>(5/29)>(6/9)>(6/12)>(6/23) | 2026-06-29 | 5-70-00-IDGP3244GC+###############-11B10 5-70-00-IGMGP83244GC+D4G##########-I1B10 | PCBA
2026/06/17 | MO02-20260402001 | 9_IGMC111GPB_XXB0 | 100 |  | 0% | 2026-06-23 |  |  | 26 | 26 | 5-70_IGMC111GPB-01B0*100(6/23) | 2026-07-14
2026/06/10 | 5141-20260408001 | 9_IGS9084GPFB2SSLC_XXB0 | 30 |  | 0% | 2026-07-25 |  | 業績少360000 | 43 | 43 | 5-70-B2-ITS8040PLUS-0YA0*30(7/24) 5-70_IGS9812GP-01-B0*30(6/10)>(6/26)>(7/24) | 2026-07-31
2026/06/03 | 5141-20260521001 | 9-BB-LE2700####################-00_XXB20 | 24 |  | 78.43% | 2026-08-22 |  |  | 51 | 11 | 5-70-00-RGSPR9000HV###############-11B20(8/21) | TBD
2026/06/15 | 5141-20260402001 | 9-ZH-CPGS9120M12C##############-00_XXB31 | 150 |  | 0% | 2026-06-26 |  |  | 26 | 26 | 5-70-ZH-CPGS9120M12C##############-31B31*150(6/25) | 2026-07-10
2026/06/23 | 5141-20260420001 | 9_RESP9242GCLHV_EUB0 | 25 |  | 0% | 2026-06-24 |  |  | 51 | 51 | 5-70_RESP9242GCLHV0MB0*25(6/23) 5-70_RESP9242GCLHV41B0*25(6/23) | 2026-07-15
2026/07/03 | 5141-20260303002 | 9-00-IGCSE140##################-00_XXB10 | 102 |  | 0% | 2026-06-24 |  |  | 15 | 15 | 5-70-00-IGCSE140##################-11B10*102(7/10) 1501-IGCS1040-1-0-10*102(6/19) | 2026-08-10
2026/07/02 | 5141-20260305001 | 9-Y3-TYCIES15-U-B30 | 100 |  | 0% | 2026-06-25 |  |  | 22 | 22 | 5-70_IES150BV3-01B1*100(6/26) 1901-401-200154T510-PA031*100(6/18)
2026/06/09 | 5141-20260209003 | 9-RV-IGMGP83244GC+D4G##########-00_XXB10 | 50 |  | 78.33% | 2026-06-25 |  |  | 60 | 13 | 5-70-00-IDGP3244GC+###############-11B10*50(6/24) 5-70-00-IGMGP83244GC+D4G##########-I1B10*50(5/25)>(5/29)>(6/9)>(6/23) | 2026-07-07 | 5-70-00-IDGP3244GC+###############-11B10 5-70-00-IGMGP83244GC+D4G##########-I1B10 | PCBA
2026/06/02 | 5141-20260417001 | 9-70-RGSP9000HV################-00_EUB20 | 100 |  | 84% | 2026-06-25 |  |  | 50 | 8 | 5-70-00-RGSPR9000HV###############-11B20*100(6/25)
2026/06/03 | 5141-20260323003 | 9-ZH-SWMP8TX2GCATPOEC##########-00_XXB11 | 100 |  | 85.11% | 2026-06-25 |  |  | 47 | 7 | 5-70_IPS3082GC-02-B0*89(6/25)
2026/06/09 | 5140-20260511003 | 9-00-IGPS9084GPLA##############-00_XXB30 | 4 |  | 0% | 2026-06-26 |  |  | 35 | 35 | 5-70-CY-IGPS9084GPLA24V###########-11B10*4(調回6/26) 5-70-CY-IGPS9084GPLA##############-M1B10*4(調回6/26) | 試產
2026/06/04 | MO02-20260325002 | 9-00-IGPS108024VV7#############-00_XXB20 | 200 |  | 78.38% | 2026-06-26 |  |  | 37 | 8 | 5-70-00-IGPS108024VV7UL###########-11B20*200(6/12)>(6/26) | 2026-07-08
2026/06/04 | MO02-20260325001 | 9-00-IGS9084GPLA###############-00_XXB20 | 100 |  | 64.86% | 2026-06-26 |  |  | 37 | 13 | 5-70_IGS9084GPLA-01B10*100(6/25)已要求生管提早 | 2026-06-29
2026/06/25 | 5141-20260430001 | 9-Y3-NMS8GP4GBPM12-U-A1 | 27 | 5410-20260617004 | 0% | 2026-06-26 |  |  | 52 | 52 | 1506-05-NY-WP060*378(6/26) 其他18項已開立調撥預計(6/18)回 | 2026-07-09
2026/07/07 | 5141-20260330020 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 1300 |  | 0% | 2026-06-26 |  |  | 25 | 25 | 1901-43K-361339T003-PB021*1300(6/26) 1901-63K-179140T067-PB011*1300(6/26) 1906-13K-441361T201-PE011*87(6/26) 1904-ACY-E180BXXXXX-GA011*1300(6/16)沒到 5-70_IES180B-0M-B20*1300(N/A)
2026/05/29 | MO02-20260311001 | 9-00-IES1160###################-00_XXB11 | 50 |  | 90% | 2026-06-26 |  |  | 30 | 3 | 5-70-00-IES1160###################-M1B11*42(6/26) 5-70-00-RELAYLU3TOHF32FA##########-A2B10*49(6/19)
2026/06/01 | 5141-20251028001 | 9-FN-FSR216FPOE################-00_XXB11 | 400 |  | 0% | 2026-06-26 |  |  | 82 | 82 | 5-70-FN-FSR216FPOE################-11B10(6/18)IQC 5-70-FN-FSR216FPOE################-M1B11(6/18)IQC 5-70-FN-FSR216FPOE################-V1B10(6/25)IQC 5-70-FN-IGS9168GP#################-K1B10(6/18)IQC | 7/29*200，8/12*200
2026/06/08 | 5141-20260323001 | 9-Y3-TYCIES15-U-B30 | 100 |  | 90.91% | 2026-06-27 |  |  | 22 | 2 | 5-70_IES150BV3-01B1*90(6/18)>(6/22)>(6/26) | 2026-06-30
2026/07/07 | 5141-20260422001 | 9_IPS1080AV5_XXB0 | 100 |  | 0% | 2026-07-06 |  |  | 35 | 35 | 1901-401-200154T510-PA031*100(6/26) 1503-IPS1080V2-2-3-00*100(6/23) 1511-1-001-IPS10XXAV2*100(6/23) 1511-2DP1080AXX-FP40-BA01*100(6/23) 1902-2-01-SWXXX-S1*100(6/18) 1904-0-029-IPS1080A*100(6/16)沒到 5-70_IPS1080AV5-01B0*100(7/24) 5-70_IPS1080AV5-0EB0*100(7/24) | 2026-07-29
2026/06/23 | 5141-20260415002 | 9-F3-CPGS9120M12LM#############-00_XXB10 | 35 |  | 0% | 2026-07-11 |  |  | 14 | 14 | 5-70-F3-CPGS9120M12LM#############-11B10*35(7/10) 5-70-F3-CPGS9120M12LM#############-31B10*35(7/10) | TBD
2026/06/10 | 5141-20260331001 | 9-9W-IMC111FBSS20BIDIB3########-00_XXC10 | 726 |  | 0% | 2026-07-25 |  |  | 24 | 24 | 5-70-9W-IMC111FBSSSC##############-12C10(6/11)>(6/18)>(7/24) | 2026-07-31
2026/06/25 | 5141-20260429001 | 9-K6-TES3162GTM12DBP124V#######-00_XXB12 | 7 |  | 0% | 2026-07-25 |  |  | 31 | 31 | 5-70-K6-TES3162GTM12DBP124V#######-11B12*7(7/24) | TBD
2026/06/08 | MO02-20260401001 | 9-00-IPS3082GCAT###############-00_XXB10 | 120 |  | 0% | 2026-06-27 |  |  | 48 | 48 | 5-70-00-IPS3082GCAT###############-21B10(6/22) 5-70_IPS3082GC-02-B0(6/25) 1511-3-001-PSWM82GC*120(6/26) | 2026-07-03
2026/06/26 | 5140-20260521001 | 9-00-IGPS9622DGP+BT############-00_XXS01 | 14 | 0 |  | 2026-07-25 |  |  |  |  | 5-70-00-IGPS9622DGP+BT############-M1S04*14(7/24) 5-70-00-IGPS9622DGP+BT############-K1S03*14(7/24) 5-70-00-IGPS9622DGP+BT############-11S03*14(7/24)
2026/07/08 | 5141-20260202003 | 9-00-RGSPR9000HV###############-00_EUB20 | 100 |  | 0% | 2026-06-26 |  |  | 52 | 52 | 1508-01-010-RGS9000-ACPW*200(6/26) 1508-01-010-RGS9000-ACTPC*200(6/26) 1511-2-001-RGS9000*100(6/26) 1511-CRPR900001-FN40-BB0*3006/26) 1901-6-01-RGPS922222-00*100(6/26) 1508-01-011-RGS9000-01-BL*100(6/24) 1508-01-011-RGS9000-02-BL*100(6/24) 1511-1-001-RGS9000*100(6/24) 1511-CRPR900002-FN40-BB0*100(6/24) 1902-2-01-RGPS922222GCP*200(6/18) 5-70_RGSPR9000AHV0MB0*200(N/A)>7/17 5-70_RGSPR9000LV-03B0*100(N/A)>7/17 5-70-00-RGSPR9000HV###############-11B20*100(6/23)>7/30 5-70-00-RGSPR9000HV###############-M3B11*100(6/23)>7/30
2026/07/07 | 5141-20260417004 | 9-00-SWM80GT###################-00_XXB10 | 375 |  | 0% | 2026-06-26 |  |  | 17 | 17 | 1508-01-010-RGS9000-TPC-1*375(6/26) 1511-MRSWM80GTX-FN40-BB01*375(6/26) 1901-401-200154T510-PA031*375(6/26) 1503-KB-CE1515T25-DZ08-G1*750(6/23) 1902-2-01-SWM80GT-00*375(6/18) 5-70-00-SWM80GT###################-I1B30*375(N/A)>7/17
2026/07/08 | MO02-20260121008 | 9-70-RGSP9000HV################-00_EUB20 | 36 |  | 0% | 2026-06-26 |  |  | 50 | 50 | 1508-01-010-RGS9000-ACPW*72(6/26) 1508-01-010-RGS9000-ACTPC*72(6/26) 1508-01-011-RGS9000-01-BL*36(6/26) 1508-01-011-RGS9000-02-BL*36(6/26) 1511-1-001-RGS9000*36(6/26) 1511-2-001-RGS9000*36(626) 1511-CRPR900001-FN40-BB0*108(6/26) 1511-CRPR900002-FN40-BB0*36(6/26) 1901-6-01-RGPS922222-00*36(6/26) 1902-2-01-RGPS922222GCP*72(6/18) 5-70_RGSPR9000AHV0MB0*72(N/A)>7/17 5-70_RGSPR9000LV-03B0*36(N/A)>7/17 5-70-00-RGSPR9000HV###############-11B20*36(6/23)>7/24 5-70-00-RGSPR9000HV###############-M3B11*36(6/23)>7/24
2026/07/10 | 5141-20260417012 | 9-TE-CNGE5MS###################-00_XXB13 | 100 |  | 0% | 2026-06-26 |  |  | 37 | 37 | 1510-4DE82GPXXX-FP59-CBT3*100(6/26) 1901-401-234184T940-PA021*100(6/26) 1904-0-0T3-IGS3032GC*100(6/26) | 2026-08-17
2026/06/18 | MO02-20260417003 | 9-00-SWM80GT###################-00_XXB10 | 200 |  | 0% | 2026-06-27 |  |  | 17 | 17 | 1508-01-010-RGS9000-TPC-1*200(6/26) 1511-MRSWM80GTX-FN40-BB01*200(6/26)
2026/06/15 | 5141-20260320002 | 9-00-TGPS9084GTM12XBP2WV#######-00_XXB10 | 30 |  | 0% | 2026-06-29 |  |  | 57 | 57 | 1902-200-T9084GT12X-XX011*30(6/26) 1902-201-260250T010-XX011*30(6/26) 1506-03-1414020-01*420(6/25) | 2026-07-29
2026/06/30 | 5141-20260427005 | 9-00-IGCSE140##################-00_XXB10 | 100 |  | 0% | 2026-06-29 |  |  | 15 | 15 | 5-70-00-IGCSE140##################-11B10*100(6/26) 1901-401-200154T510-PA031*100(6/18) | 2026-07-22
2026/06/08 | MO02-20260331004 | 9-00-SWM80GT###################-00_XXB10 | 200 | 0 |  | 2026-06-29 |  |  |  |  | 1508-01-010-RGS9000-TPC-1*200(6/26) 1511-MRSWM80GTX-FN40-BB01*200(6/26) | 2026-08-03
2026/07/06 | 5141-20260330004 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 2700 |  | 0% | 2026-06-30 |  |  | 23 | 23 | 1901-43K-325303T003-PB011*2700(6/26) 1901-63K-179140T067-PB011*2700(6/26) 1906-13K-441361T201-PE011*2700(6/26) 5-70-CY-IESWEL055TX###############-11B30*2700(6/30)>7/24 | 7/29-寶橋*600
2026/05/25 | 5141-20260415005 | 9-00-TDGAP830D+M12XWV##########-00_EUB10 | 25 |  | 0% | 2026-06-30 |  |  | 46 | 46 | 1511-4AR1083DXX-LN40-BB01(6/12)IQC 1511-2AR1083DXX-LN40-BB01(6/12)IQC 1511-1AR1083DXX-LN40-BB01(6/12)IQC 1510-EADGAR1881-LN5G-BB01(6/12)IQC 5-70-00-TDGAR1083DD5GSM12XWV######-11B10(6/29)>7/24 5-70-2G-DGAR1881D4G12M12X#########-A1B10(6/29)>7/24 2172-15-000-045-A104(6/23) 1506-03-1432460-01(6/23) | 2026-07-28
2026/07/07 | 5141-20260325003 | 9-30-KAT7758IJ#################-00_XXB10 | 50 |  | 0% | 2026-07-03 |  |  | 31 | 31 | 1506-05-NY-WP271*400(6/16)沒到 1511-2-001-KAT7758IJ*50(6/16)沒到 5-01-KAT7758IJ-01-A0*50(7/3) 5-70-30-KAT7758IJIO0SA0*50(6/30) 5-70-30-KAT7758IJLED03A0*50(6/30) 5-70-30-KAT7758IJPCON0MA0*50(6/30) 5-70-30-TES3080M12################-11B10*50(7/3) | 2026-07-21
2026/06/16 | MO02-20260422001 | 9-00-IES2042FXSSSC#############-00_XXB21 | 50 | 0 | 0% | 2026-07-03 |  |  | 26 | 26 | 5-70-00-IES2042FXSSSCV2###########-A1B20*40(7/3) 5-70-00-IES2042FXSSSCV2###########-11B21*40(7/3) | 2026-07-17
2026/05/04 | 5141-20260223001 | 9-ZH-CPGPS9812GT+##############-00_XXB10 | 230 |  | 91.3% | 2026-07-23 | V |  | 23 | 2 | 5-70-ZH-CPGPS9812GT+##############-11B10*13(7/23) 5-70-ZH-CPGPS9812GT+##############-V1B10*22(6/25) | 無訂單需求 | 5-70-ZH-CPGPS9812GT+##############-11B10 | PCBA
2026/05/08 | 5230-20260422001 | 9-9W-IMC111FBSS20BIDIB3########-00_XXC10 | 76 |  | 88.89% | 2026-07-16 |  |  | 27 | 3 | 2131-C-LSB2A3MPI-2-0002*73(7/16) | 2026-08-14
2026/06/10 | 5141-20260409002 | 9-ZH-IAR630C###################-00_CNB14 | 100 |  | 0% | 2026-06-29 |  | 上線板子 K-POWER後約一半不良 | 33 | 33 | 5-70-ZH-IAR630C-0MB0*100(6/29) 5-70-ZH-IAR630C-01B0*100(6/29) 1901-6-01-201509-00*100(6/5)>(6/12)IQC | 2026-07-08
2026/06/09 | 5140-20260511002 | 9-00-IGPS9084GPLA24V###########-00_XXB30 | 5 |  | 97.73% | N/A |  |  | 44 | 1 | 5-70-CY-IGPS9084GPLA24V###########-11B10*1(N/A) | 試產
2026/06/09 | 5140-20260511001 | 9-00-IGS9084GPLA###############-00_XXB30 | 5 |  | 87.88% | N/A |  |  | 33 | 4 | 5-70-CY-IGS9084GPLA###############-M1B10*5(調撥 5-70-CY-IGS9084GPLA###############-11B10*5(調撥 | 試產
2026/06/08 | 5141-20260416002 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 2400 |  | 0% |  |  | 齊料可發 | 23 | 23 |  | 7/10-寶橋*1800，7/29-寶橋*600
2026/06/10 | MO02-20260409002 | 9-00-IES150BV3#################-00_XXC20 | 200 |  | 0% |  |  |  | 20 | 20 | 5-70-CY-IESWEL055TX###############-11B30(N/A)
2026/06/17 | 5141-20260515001 | 9-00-IGPS9622DGP+BT############-00_XXS01 | 56 |  | 0% |  |  |  | 49 | 49 | 1511-1DH9622DGP-FN40-BA01*56(6/18) 5-70-00-IGPS9622DGP+BT############-11S03*56(N/A) 5-70-00-IGPS9622DGP+BT############-K1S03*56(N/A) 5-70-00-IGPS9622DGP+BT############-M1S04*56(N/A) | TBD
2026/06/18 | MO02-20260417002 | 9_SWM08GP_XXB0 | 150 |  | 0% | 2026-06-26 |  |  | 15 | 15 | 5-70_SWM08GP-0S-B0*150(7/6) 1508-01-010-RGS9000-TPC-1*150(6/26)
2026/07/07 | 5141-20260325001 | 9-EF-LT26GFHVRF8RJ8RJ8RJ2GCX###-00_EUB10 | 200 |  | 0% | 2026-07-06 |  |  | 49 | 49 | 1510-3RP9242GCL-FN4R-BA01*200(6/26) 1901-6-01-RGPS922222-00*200(6/26) 1906-01-01-RGPS922222-0*200(6/26) 1904-AEF-BXP9242GCL-GA011*200(6/23) 1904-AEF-FXP9242GCL-GA011*200(6/23) 1902-2-01-RGPS922222GCP*200(6/23) 5-70_IGSP9164GFTX25B0*200(7/6) 5-70_RESP9242GCLHV0MB0*200(6/23) 5-70_RESP9242GCLHV41B0*200(6/23) | TBD
2026/07/07 | 5141-20260417007 | 9_SWM08GP_XXB0 | 125 |  | 0% | 2026-07-06 |  |  | 15 | 15 | 1508-01-010-RGS9000-TPC-1*125(6/26) 1901-401-200154T510-PA031*125(6/26) 1902-2-01-SWM80GT-00*125(6/18) 5-70_SWM08GP-0S-B0*125(7/6)
2026/07/07 | 5141-20260417010 | 9-00-SWM04GP4##################-00_XXB20 | 200 |  | 0% | 2026-07-06 |  |  | 16 | 16 | 1508-01-010-SWM04GP4*200(6/26) 1901-401-200154T510-PA031*200(6/26) 5-70-00-SWM04GP4##################-I1B20*400(7/6) | TBD
2026/07/07 | 5141-20260415003 | 9-ZH-IAR630C###################-00_CNB14 | 100 |  | 0% | 2026-07-14 |  |  | 33 | 33 | 1510-1BAR630CXX-JNMB-BA01*12(6/26) 1901-6-01-201509-00*100(6/18) 5-70-ZH-IAR630C-01B0*100(7/14) 5-70-ZH-IAR630C-0MB0*100(7/14) | TBD
2026/07/07 | 5141-20260415004 | 9-ZH-IAR630D###################-00_CNB15 | 77 |  | 0% | 2026-07-06 |  |  | 35 | 35 | 1510-1BAR630CXX-JNMB-BA01*77(6/26) 1510-2BAR630CXX-JNMB-BA01*77(6/26) 1511-H-IAR630C0-LN0B-BA0*77(6/26) 1511-7-031019020-FP0B-00*148(6/23) 2172-1-Z14100000-6-0001*69(6/23) 1902-2-01-IAR630C*66(6/18) 1901-6-01-201509-00*77(6/18) 5-70-ZH-IAR630C-01B0*77(7/6) 5-70-ZH-IAR630C-0MB0*77(7/6) | TBD
2026/07/07 | 5141-20260505003 | 9_IGPS9842GTP24V_XXB0 | 30 |  | 0% | 2026-07-06 |  |  | 52 | 52 | 1508-Z010010T20-KB1H48X00*150(6/23) 1511-3-001-IGPS9842GTP-0*30(6/23) 1904-0-029-IGPS9842GTP24V*30(6/16)沒到 5-70_IGPS9842GTP-01B0*30(7/6) 5-70_IGPS9842GTP2-0MB0*30(7/6) 5-70_IGPS9842GTP24V0MB0*30(7/6) 5-70_IGPS9842GTP24V21B0*30(7/6) | TBD
2026/07/10 | 5141-20260420003 | 9-EU-TDGAR1083D+D5GSM12XWV#####-00_EUB10 | 33 |  | 0% | 2026-07-28 |  |  | 58 | 58 | 1506-03-1432460-01*165(7/28) 2118-5-GM900####-6-0001*33(7/15) 1501-Y-SMAHOLD00-1J00-EA0*231(6/26) 1504-BS030M3006MFCT04-SA0*198(6/26 1506-05-MA-WP199*33(6/26) 1506-05-NY-WP060*165(6/26) 1508-Z025025T25-KC6HC3000*66(6/26) 1904-A00-TDGAR1083D-GB011*33(6/26) 5-70-00-TDGAR1083D+D5GSM12XWV#####-M1B10*33(N/A) 5-70-00-TDGAR1083DD5GSM12XWV######-I1B10*33(N/A) 5-70-00-TDGAR1083DD5GSM12XWV######-11B10*33(N/A) 5-70-2G-DGAR1881D4G12M12X#########-A1B10*33(N/A)
2026/07/10 | 5141-20260508001 | 9-6A-HNG9084LA#################-00_XXB10 | 50 |  | 0% | 2026-07-09 |  |  | 36 | 36 | 1901-401-234184T940-PA021*50(6/26) 1904-A6A-G9084GPLAX-GB011*50(6/26) 5-70_IGS9084GPLA-01B10*50(7/9) 5-70_IGS9084GPLA-0MB10*50(7/9) | 2026-07-30
2026/07/13 | MO02-20260513001 | 9-00-IGS1050A##################-00_XXB20 | 100 | [8 empty] | 2026-07-30
2026/07/13 | MO02-20260513003 | 9-00-IGS9168GP#################-00_XXB30 | 33 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  |  | 5-70-00-IGS9168GP#################-M1B30*33(7/10) 5-70-B2-ITS8024D-01A0*33(7/10) | 2026-08-05
2026/07/13 | MO02-20260326001 | 9-00-IGS9084GPLA###############-00_XXB20 | 150 |  | 0% |  |  |  | 37 | 37
2026/07/13 | MO02-20260323001 | 9-00-IGPS9084GPLA##############-00_XXB10 | 100 |  | 0% |  |  |  | 39 | 39 |  | 2026-08-13
2026/07/13 | 5141-20260520002 | 9-00-TGXS1080M12BP2MV##########-00_XXB11 | 365 |  | 0% |  |  |  | 28 | 28 |  | TBD
2026/07/20 | MO02-20260519002 | 9_IGS9812GP_XXB0 | 40 | [8 empty] | TBD
2026/07/20 | 5141-20260520001 | 9-00-TGS9200M12BP2#############-00_XXB11 | 20 |  | 0% |  |  |  | 44 | 44 |  | TBD
2026/07/24 | 5141-20260528001 | 9-00-TPS3882GTM12BP124V########-00_XXB10 | 18 | [8 empty] | TBD
2026/07/24 | 5141-20260505001 | 9-TY-AMG5708GAT4SP240TD########-00_XXB10 | 600 |  | 0% |  |  |  | 35 | 35 |  | TBD
2026/07/27 | 5141-20260330013 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 1750 |  | 0% |  |  |  | 25 | 25
2026/07/28 | 5141-20260320001 | 9-Y3-TYCIES15-U-B30 | 100 |  | 0% |  |  |  | 22 | 22
2026/07/30 | 5141-20260305002 | 9-Y3-TYCIES15-U-B30 | 100 |  | 0% |  |  |  | 22 | 22
2026/08/03 | 5141-20260330018 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 2100 |  | 0% |  |  |  | 23 | 23
2026/08/04 | 5141-20260422002 | 9_IPS1080AV5_XXB0 | 100 |  | 0% |  |  |  | 35 | 35
2026/08/04 | 5141-20260413001 | 9-ZH-CPGS9120M12C##############-00_XXB31 | 100 |  | 0% |  |  |  | 26 | 26
2026/08/05 | MO02-20260209002 | 9-00-IGPS9084GPLA##############-00_XXB10 | 150 |  | 0% |  |  |  | 39 | 39 |  | 2026-07-30
2026/08/11 | 5141-20260420004 | 9-ZH-CPGSR9220#################-00_XXB11 | 50 |  | 0% |  |  |  | 21 | 21
2026/08/17 | 5141-20260505002 | 9-0R-RAR0665M12################-00_XXB14 | 25 |  | 0% |  |  |  | 47 | 47
2026/08/18 | MO02-20260430002 | 9_RES9242GC_EUB0 | 100 | [8 empty] | TBD
2026/08/21 | 5141-20260522001 | 9-6A-HNG9084LA#################-00_XXB10 | 50
2026/08/24 | 5141-20260519001 | 9-B2-ITS8042PLUS###############-00_XXB12 | 200 |  | 0% |  |  |  | 50 | 50
2026/08/26 | 5141-20260605001 | 9-TE-CWGE26FX2TX24MSPOE########-00_EUB20 | 200
2026/08/26 | 5141-20260330021 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 2250 |  | 0% |  |  |  | 25 | 25
2026/09/02 | 5141-20260325002 | 9-EF-LT26GFHVRF8RJ8RJ8RJ2GCX###-00_EUB10 | 100 |  | 0% |  |  |  | 49 | 49
2026/09/02 | 5141-20260422003 | 9_IPS1080AV5_XXB0 | 100 |  | 0% |  |  |  | 35 | 35
2026/09/02 | 5141-20260519002 | 9-B2-ITS801224+V3##############-00_USB14 | 200 |  | 0% |  |  |  | 75 | 75
2026/09/07 | 5141-20260330005 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 3300 |  | 0% |  |  |  | 23 | 23
2026/09/16 | 5141-20260514001 | 9-FN-FSR216FPOE################-00_XXB11 | 250 |  | 0% |  |  |  | 84 | 84 |  | 試產
2026/09/17 | 5141-20251125002 | 9-FN-FSR216FPOE################-00_XXB12 | 450 |  | 0% |  |  |  | 84 | 84
2026/09/29 | 5141-20260330014 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 1500 |  | 0% |  |  |  | 25 | 25
2026/09/29 | 5141-20260330015 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 1000 |  | 0% |  |  |  | 25 | 25
2026/10/01 | 5141-20260330006 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 2400 |  | 0% |  |  |  | 23 | 23
2026/10/02 | 5141-20260129002 | 9-FN-FSR216FPOE################-00_XXB12 | 100 |  | 0% |  |  |  | 84 | 84
2026/10/05 | 5141-20260417005 | 9-00-SWM80GT###################-00_XXB10 | 375 |  | 0% |  |  |  | 17 | 17
2026/10/05 | 5141-20260417002 | 9-70-RGSP9000HV################-00_EUB20 | 100 |  | 0% |  |  |  | 50 | 50
2026/10/05 | 5141-20260417008 | 9_SWM08GP_XXB0 | 125 |  | 0% |  |  |  | 15 | 15
2026/10/05 | 5141-20260417011 | 9-00-SWM04GP4##################-00_XXB20 | 200 |  | 0% |  |  |  | 16 | 16
2026/10/06 | 5141-20260422004 | 9_IPS1080AV5_XXB0 | 100 |  | 0% |  |  |  | 35 | 35
2026/10/28 | 5141-20260330007 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 2700 |  | 0% |  |  |  | 23 | 23
2026/10/28 | 5141-20260422005 | 9_IPS1080AV5_XXB0 | 200 |  | 0% |  |  |  | 35 | 35
2026/11/03 | 5141-20260330022 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 2000 |  | 0% |  |  |  | 25 | 25
2026/11/10 | 5141-20260420005 | 9-ZH-CPGSR9220#################-00_XXB11 | 50 |  | 0% |  |  |  | 21 | 21
2026/11/30 | 5141-20260330008 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 1200 |  | 0% |  |  |  | 23 | 23
2026/11/30 | 5141-20260330019 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 900 |  | 0% |  |  |  | 23 | 23
2026/12/04 | 5141-20260330016 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 1000 |  | 0% |  |  |  | 25 | 25
2026/12/09 | 5141-20260421001 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 300 |  | 0% |  |  |  | 23 | 23
2026/12/09 | 5141-20260421003 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 1000 |  | 0% |  |  |  | 25 | 25
2026/12/07 | 5141-20250519007 | 9-9H-IMG311DL4GS###############-01_TWB10 | 400 |  | 82.86% | N/A |  | 等業務確認是否要生產 | 35 | 6 | 1905-29H-090008T001-YA011*411(客供料)
2026/12/14 | 5141-20260427001 | 9-FN-FSR216FPOE################-00_XXB12 | 900 |  | 0% |  |  |  | 84 | 84
2026/12/30 | 5141-20260330009 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 2100 |  | 0% |  |  |  | 23 | 23
2026/12/30 | 5141-20260409005 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 600 |  | 0% |  |  |  | 23 | 23
2027/01/04 | 5141-20260330023 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 1700 |  | 0% |  |  |  | 25 | 25
2027/01/04 | 5141-20260421004 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 250 |  | 0% |  |  |  | 25 | 25
2027/01/05 | 5141-20260417003 | 9-70-RGSP9000HV################-00_EUB20 | 100 |  | 0% |  |  |  | 50 | 50
2027/01/05 | 5141-20260417006 | 9-00-SWM80GT###################-00_XXB10 | 375 |  | 0% |  |  |  | 17 | 17
2027/01/05 | 5141-20260417009 | 9_SWM08GP_XXB0 | 125 |  | 0% |  |  |  | 15 | 15
2027/01/25 | 5141-20260421002 | 9-CY-IESWEL055TX###############-00_XXB31 | 2700 |  | 0% |  |  |  | 23 | 23
2027/01/25 | 5141-20260421005 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 1750 |  | 0% |  |  |  | 25 | 25
2027/03/15 | 5141-20260427002 | 9-FN-FSR216FPOE################-00_XXB12 | 1100 |  | 0% |  |  |  | 84 | 84
2027/06/15 | 5141-20260427003 | 9-FN-FSR216FPOE################-00_XXB12 | 1100 |  | 0% |  |  |  | 84 | 84
2027/02/01 | 5141-20260525001 | 9-CY-IESWEL088TX###############-00_XXB21 | 1000
2026/06/22 | 5140-20260611001 | 9-RV-IGMGP83244GC+D4G##########-00_XXB10 | 5
2026/07/01 | MO02-20260306001 | 9-00-IES2042FXMMSC#############-00_XXB21 | 30
2026/07/21 | MO02-20260515002 | 9_IGMC111GPB_XXB0 | 100
2026/07/27 | MO02-20260526002 | 9-00-INJ102GT24V###############-00_XXB20 | 100
2026/08/11 | 5141-20260611003 | 9_IGPS9842GTP24V_XXB0 | 20
2026/11/17 | 5141-20260611001 | 9-60-IGPCSC142GT###############-00_XXB20 | 250
2027/02/12 | 5141-20260611002 | 9-60-IGPCSC142GT###############-00_XXB20 | 250
2026/06/16 | 5140-20260616001 | 9-00-SWM20GTHSR################-00_XXB20 | 4
2026/07/20 | MO02-20260520001 | 9_IGMC111GPB_XXB0 | 120
2026/07/29 | 5141-20260617014 | 9_IGPS1411GTPAV5_XXB0 | 22
2026/06/16 | 5140-20260618001 | 9-FN-FSR216FPOE################-00_XXS20 | 20
2026/07/20 | 5140-20260618002 | 9-FN-FSR216FPOE################-00_XXS20 | 10
MO02-20260325001
MO02-20260310001
MO02-20260325002
5141-20260209002
5141-20260209003
5141-20260408001
5141-20260303001
MO02-20260224001
5141-20260323001
MO02-20260331001

## 工作表1
7/6~7/10 | 缺啥摸 | 對策